## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT
Dátum 01.11.2024 - 30.11.2024
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01.11.2024 - 30.11.2024 | Koordinácia rozvojového tímu, spracovanie podkladov z mapovania, spolupráca s obcou, spolupráca s miestnymi organizáciami, identifikácia problémov a potrieb celej komunity, plánovanie činností a sieťovanie členov rozvojového tímu | individuálna | rozvojový pracovník plánovania | členovia rozvojového tímu I. | kancelária RT I.
01.11.2024 - 30.11.2024 | Vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami, poskytovanie informácií v krízových situáciách, poskytovanie intervencií a plánovanie procesu riešenia sociálnych problémov rodiny alebo jednotlivcov, sprevádzanie klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov | individuálna | sociálny pracovník | príslušníci MRK v obci | terén, kancelária RT I.
01.11.2024 - 30.11.2024 | Pracovné poradenstvo pred vstupom na trh práce, zasielanie ponuky pracovných miest, asistencia pri vypracovaní životopisu | individuálna | rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | dospelí príslušníci MRK | terén, kancelária RT I.
01.11.2024 - 30.11.2024 | Podpora voľnočasových aktivít mládeže a vzdelávania, skúmanie potrieb a problémov mládeže v obci, mapovanie - pozícia nie je obsadená od 1.9.2024 | individuálna | rozvojový pracovník pre mládež | deti a mládež | terén, ZŠ, kancelária RT I.
01.11.2024 - 30.11.2024 | Intervencie v oblasti bývania, identifikácia nepriaznivých bytových podmienok, dlhové poradenstvo, platobná disciplína | individuálna | rozvojový pracovník pre bývanie | príslušníci MRK v obci | terén
01.11.2024 - 30.11.2024 | Vykonávanie činností na podporu zdravého rastu detí do 6 rokov v obci, zvyšovanie rodičovských kompetencií matiek a otcov, podnecovanie rodičov, aby zapájali svoje detí do predškolského vzdelávania, mapovanie | individuálna | nene | matky s deťmi | terén
2024-11-05 | Výroba pozvánok pre starých rodičov | skupinová | nene, AM | deti MRK | unimobunka v osídlení MRK
2024-11-07 | Šanca na prácu - píšeme životopis | skupinová | Rozvojový pracovník pre prac. poradenstvo | dospelí príslušníci MRK | unimobunka v osídlení MRK
2024-11-08 | Učíme sa básničku pre starých rodičov | skupinová | nene, AM | matky s deťmi | terén, v rodine, unimobunka v osíslení MRK
2024-11-12 | Mamy klub - Zmysly - čuch, chuť, zrak, hmat | skupinová | nene, AM | deti z MRK | v rodine, unimobunka v osíslení MRK
2024-11-13 | Mesiac úcty k starším | skupinová | Rozvojový tím | dospelí príslušníci a mládež a deti | terén, v rodine, unimobunka v osíslení MRK
2024-11-14 | Postav dom, zasaď strom | skupinová | Rozvojový pracovník pre bývanie, Asisent pre bývanie | dospelí príslušníci MRK | terén, unimobunka v osídlení MRK ,
2024-11-14 | Nájdi v prírode | skupinová | nene, AM | deti z MRK | terén, unimobunka v osídlení MRK
2024-11-18 | Výroba šarkanov | skupinová | nene, AM | deti z MRK | terén, unimobunka v osídlení MRK
2024-11-20 | Púšťanie šarkana | skupinová | Rozvojový tím | deti a mládež | terén, unimobunka v osídlení MRK
2024-11-21 | DOD - Spojená škola internátna SĽ | skupinová | Rozvojový pracovník pre prac. poradenstvo | dospelí príslušníci MRK | škola v Starej Ľubovni
2024-11-25 | Znižovanie vlhkosti obydlia | skupinová | Rozvojový pracovník pre bývanie, Asisent pre bývanie | dospelí príslušníci MRK | terén, unimobunka v osídlení MRK ,
2024-11-26 | Deň bez fajčenia | skupinová | Rozvojový tím | dospelí príslušníci a mládež a deti | unimobunka v osídlení MRK
2024-11-27 | Figúrky z gaštanov | skupinová | nene, AM | deti z MRK | terén, unimobunka v osídlení MRK
2024-11-27 | Šanca na prácu - výroba anjelov | skupinová | Rozvojový pracovník pre prac. poradenstvo | dospelí príslušníci MRK | unimobunka v osídlení MRK
2024-11-28 | Tehotenstvo maloletých | skupinová | Rozvojový tím | dospelí príslušníci a mládež MRK | unimobunka v osídlení MRK

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je mesačný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/