## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT
Dátum od 01. 09. 2025 - do 30. 09. 2025
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01. 09. 2025 - 30. 09. 2025 | Koordinácia rozvojového tímu, spracovanie podkladov z mapovania, spolupráca s obcou, spolupráca s miestnymi organizáciami, identifikácia problémov a potrieb celej komunity, plánovanie činností a sieťovanie členov rozvojového tímu. | individuálna | rozvojový pracovník plánovania | členovia rozvojového tímu I. | kancelária RT I.
01. 09. 2025 - 30. 09. 2025 | Vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami, poskytovanie informácií v krízových situáciách, poskytovanie intervencií a plánovanie procesu riešenia sociálnych problémov rodiny alebo jednotlivcov, sprevádzanie klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov. | individuálna | sociálny pracovník | obyvatelia obce a MRK | terén, kancelária RT I.
01. 09. 2025 - 30. 09. 2025 | Pracovné poradenstvo pred vstupom na trh práce, zasielanie ponuky pracovných miest, asistencia pri vypracovaní životopisu | individuálna | rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | dospelí príslušníci MRK | terén, kancelária RT I.
01. 09. 2025 - 30. 09. 2025 | Podpora voľnočasových aktivít mládeže a vzdelávania, skúmanie potrieb a problémov mládeže v obci, mapovanie | individuálna | rozvojový pracovník pre mládež | deti a mládež | terén, ZŠ, kancelária RT I.
01. 09. 2025 - 30. 09. 2025 | Intervencie v oblasti bývania, identifikácia nepriaznivých bytových podmienok, dlhové poradenstvo, platobná disciplína | individuálna | rozvojový pracovník pre bývanie | príslušníci MRK v obci | terén
01. 09. 2025 - 30. 09. 2025 | Vykonávanie činností na podporu zdravého rastu detí do 6 rokov v obci, zvyšovanie rodičovských kompetencií matiek a otcov, podnecovanie rodičov, aby zapájali svoje detí do predškolského vzdelávania, mapovanie | individuálna | nene | matky s deťmi | terén
01. 09. 2025 - 30. 09. 2025 | Usmerňovanie nene v ich práci, práca s rodičmi malých detí do 6 rokov, mapovanie, spolupráca s inštitúciami a odborníkmi podľa aktuálnej potreby, organizovanie MAMI KLUBU | individuálna | nenementorka | matky s deťmi | unimobunka, terén
2025-09-03 | Nájdi svoje číslo | vzdelávacia | nene, nenementorka | deti | okolie osady
2025-09-04 | Čarovné slovíčka a pozdravy | vzdelávacia | nene, nenementorka | deti | unimobunka
2025-09-08 | Zdravie je dôležité | preventívna | sociálny pracovník | obyvatelia obce a MRK | unimobunka
2025-09-09 | Šikovné ručičky | vzdelávacia | rozvojový pracovník pre mládež | deti a mládež | unimobunka
2025-09-10 | Výlet do bludiska | senzibilizačná | rozvojový tím | obyvatelia obce a MRK | Bludisko Stará Ľubovňa
2025-09-12 | Upratovanie okolia | vzdelávacia | rozvojový pracovník pre bývanie | obyvatelia obce a MRK | okolie osady
2025-09-16 | Záškoláctvo | preventívna | SP a RPM | obyvatelia obce a MRK | unimobunka
2025-09-16 | Klubáčik | vzdelávacia | rozvojový pracovník pre mládež a sociálny pracovník | deti a mládež | unimobunka
2025-09-17 | Šarkanáda | senzibilizačná | rozvojový tím | deti a mládež | ihrisko a okolie
2025-09-18 | Tvorivá dielňa | vzdelávacia | rozvojový pracovník pre mládež | deti a mládež | unimobunka
2025-09-18 | Hra s farbami | vzdelávacia | nene, nenementorka | deti | unimobunka
2025-09-19 | MAMIKLUB - Piškóty s čokoládou | vzdelávacia | nene, nenementorka | deti | unimobunka
2025-09-22 | Ochrana pred požiarom | preventívna | rozvojový pracovník pre bývanie | obyvatelia obce a MRK | terén
2025-09-23 | Tvorivá dielnička | vzdelávacia | nene, nenementorka | deti | unimobunka
2025-09-25 | Osobnostný rozvoj | vzdelávacia | SP, nene, RPM, RPB | obyvatelia obce a MRK | unimobunka
2025-09-26 | Šanca na prácu | vzdelávacia | SP, nene, RPM, RPB | obyvatelia obce a MRK | unimobunka
kód ITMS: 401406DNC5 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.ec.europa.eu/esf

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je mesačný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/